Mục lục

28.1 Reactive versus Proactive Risk Strategies	2

28.2 Software Risks (Các loại rủi ro phần mềm)	2

28.3 Risk Identification - Nhận diện rủi ro	9

28.4 Risk Projection- Ước lượng rủi ro	10

28.5 Risk Refinement- Phân rã rủi ro	11

28.6 Risk Mitigation, Monitoring, and Management - Giảm thiểu – theo dõi – quản lý rủi ro	11

28.7 The RMMM Plan	12

28.8 Summary- Tổng kết chương	13

CHƯƠNG 28 – RISK MANAGEMENT (QUẢN LÝ RỦI RO PHẦN MỀM)

# 28.1 Reactive versus Proactive Risk Strategies

Có 2 cách tiếp cận quản lý rủi ro:

-  Reactive Risk Strategy

Chỉ xử lý khi sự cố đã xảy ra

Giống “fire-fighting”

Thường gây: trễ tiến độ, tăng chi phí, stress team

Ví dụ: Server sập rồi mới tiến hành nâng cấp hệ thống

- Proactive Risk Strategy

Chủ động phát hiện và phòng tránh rủi ro

Lập kế hoạch trước

Theo dõi liên tục

Ví dụ: dự đoán lượng user tăng-> nâng cấp server trước

# 28.2 Software Risks (Các loại rủi ro phần mềm)

28.2.1. Các loại rủi ro phần mềm

Rủi ro là những vấn đề tiềm ẩn có thể xảy ra và gây ảnh hưởng đến tiến độ, chi phí, chất lượng hoặc sự thành công của dự án.

Quản lý rủi ro giúp:

Nhận diện các nguy cơ

Đánh giá xác suất và mức độ ảnh hưởng

Lập kế hoạch phòng tránh

Theo dõi và xử lý khi rủi ro xảy ra

Có ba loại chính

1. Project Risks (Rủi ro dự án)

- Là các rủi ro ảnh hưởng đến: tiến độ, chi phí, nhân sự, quản lý dự án.

- Đặc điểm:

Không nhất thiết làm phần mềm bị lỗi Nhưng có thể làm dự án thất bại hoặc trễ deadline.

- ví dụ minh họa:

| Project Risk | Hậu quả |
| --- | --- |
| Thành viên nghỉ giữa chừng | Thiếu người làm |
| Chia task không hợp lý | Trễ deadline |
| Ước lượng thời gian sai | Không kịp demo |
| Team giao tiếp kém | Làm trùng/chồng chức năng |
| Không đủ laptop/server test | Khó phát triển hệ thống |

- Ví dụ thực tế:

Team dự định: 2 tuần làm database

Nhưng database phức tạp hơn dự kiến→ trễ tiến độ toàn project.

2. Technical Risks

- Liên quan: công nghệ, code, database, bảo mật, hiệu năng hệ thống.

- Đặc điểm:

Có thể khiến: phần mềm hoạt động sai, crash,chậm, khó maintain.

- ví dụ minh họa:

| Technical Risk | Hậu quả |
| --- | --- |
| Camera nhận diện biển số lỗi | Sai thông tin xe |
| Database bị lỗi | Mất dữ liệu xe |
| Hệ thống quá chậm giờ cao điểm | Ùn tắc bãi xe |
| QR code không quét được | Không check-in/check-out được |
| Lỗi kết nối mạng | Không cập nhật dữ liệu |
| Security yếu | Bị sửa dữ liệu gửi xe |

- Ví dụ thực tế:

Hệ thống dùng: nhận diện biển số bằng AI

Nhưng trời tối camera nhận sai biển số.→ khách lấy nhầm xe
→ Technical Risk

3. Business Risks-  Rủi ro kinh doanh

Là rủi ro ảnh hưởng:

lợi nhuận,

khách hàng,

chiến lược công ty,

giá trị sản phẩm.

- đặc điểm: Phần mềm có thể chạy tốt nhưng vẫn thất bại về mặt kinh doanh.

- ví dụ minh họa:

| Business Risk | Hậu quả |
| --- | --- |
| Người dùng không thích app | Ít người sử dụng |
| Chi phí triển khai cao | Chủ bãi xe không muốn đầu tư |
| Đối thủ có hệ thống tốt hơn | Mất khách |
| Thu phí sai | Mất uy tín |
| Hệ thống downtime nhiều | Khách hàng phàn nàn |

- Ví dụ thực tế:

Hệ thống: hoạt động ổn định

Nhưng giao diện quá khó dùng→ nhân viên không muốn sử dụng
→ Business Risk

28.2.2. 7 nguyên tắc quản lý rủi ro ***Phần này có thể lấy những phần in đậm thôi cũng đc

1. Maintain a Global Perspective- Duy trì góc nhìn tổng thể

-Không nhìn rủi ro theo từng phần nhỏ riêng lẻ.

-Cần xem: hệ thống, khách hàng, tài chính, nhân sự, vận hành, business goals

đều liên kết với nhau như thế nào.

- Một rủi ro kỹ thuật nhỏ đôi khi có thể gây ảnh hưởng lớn đến doanh nghiệp.

- Ví dụ thực tế – Hệ thống giữ xe thông minh

Giả sử: camera nhận diện biển số bị lỗi 5% -Nghe có vẻ nhỏ.

Nhưng hậu quả:

* xe ra vào bị ùn tắc,

* khách hàng chờ lâu,

* mất dữ liệu thanh toán,

* tranh cãi phí giữ xe,

* giảm uy tín bãi xe

=> Một technical risk trở thành:

* operational risk,

* financial risk,

* customer satisfaction risk.

-  Ý chính

* Nhìn toàn bộ hệ thống

* Hiểu tác động dây chuyền

* Liên kết software với business

2. Take a Forward-Looking View- Có tầm nhìn hướng tới tương lai

- Không chờ sự cố xảy ra mới xử lý.

- Cần  dự đoán trước, chuẩn bị trước, lập kế hoạch dự phòng.

- Software project luôn thay đổi:

* công nghệ lỗi thời,

* yêu cầu khách hàng thay đổi,

* nhân sự nghỉ việc,

* lượng người dùng tăng mạnh.

Nếu chỉ phản ứng khi vấn đề xảy ra → chi phí sửa rất cao.

- Ví dụ – Hệ thống parking

Hiện tại: bãi xe phục vụ 500 xe/ngày.

Nhưng trong tương lai:

* trung tâm thương mại mở rộng,

* lượng xe tăng lên 5000 xe/ngày.

Nếu không dự đoán:

* server quá tải,

* database chậm,

* camera lag.

Team cần chuẩn bị:

* scalable architecture,

* cloud server,

* backup database.

- Ý chính:

* Dự đoán risk tương lai

* Chuẩn bị trước

* Có kế hoạch cho những tình huống bất ngờ

3. Encourage Open Communication- Khuyến khích giao tiếp cởi mở

- Mọi người đều có quyền nói về rủi ro.

- Không nên: che giấu vấn đề,  sợ bị trách, bỏ qua ý kiến nhỏ.

- Nhiều dự án thất bại vì:

* nhân viên thấy vấn đề nhưng không dám nói,

* manager không lắng nghe,

* stakeholders không trao đổi thường xuyên.

SEI nhấn mạnh:  Communication giúp phát hiện risk sớm.

- Ví dụ:Tester nói: “Ứng dụng có thể bị crash khi nhiều người thanh toán cùng lúc.”

Nếu team bỏ qua→ hệ thống sập ngày lễ.

Nếu lắng nghe sớm:

* stress testing,

* load balancing,

* optimize database.

- Ý chính:

* Lắng nghe mọi thành viên

* Chia sẻ risk sớm

* Tránh culture “im lặng”

4. Integrate- Tích hợp quản lý rủi ro vào quy trình

- Risk management không phải hoạt động riêng lẻ.

- Nó phải xuất hiện trong:

* planning,

* coding,

* testing,

* deployment,

* maintenance.

- Sai lầm phổ biến:  chỉ phân tích risk ở đầu dự án, sau đó bỏ quên.

SEI yêu cầu: Risk management phải là một phần của software process.

- Ý chính

* Tích hợp vào workflow

* Không làm một lần

* Xuất hiện ở mọi phase

5. Emphasize a Continuous Process- Nhấn mạnh tính liên tục

- Rủi ro luôn thay đổi.Do đó:

* phải monitor liên tục,

* cập nhật thường xuyên.

- Một risk hôm nay, có thể biến mất ngày mai.Ngược lại, risk mới có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.

- Ví dụ:Ban đầu: framework ổn định.

Sau 6 tháng:

* framework ngừng hỗ trợ,

* xuất hiện lỗ hổng bảo mật.

=> phát sinh new technical risk.

- Ý chính

* Risk thay đổi liên tục

* Luôn monitoring

* Luôn update risk list

6. Develop a Shared Product Vision- Xây dựng tầm nhìn sản phẩm chung

- Tất cả stakeholders phải hiểu:

* sản phẩm dùng để làm gì,

* mục tiêu là gì,

- Nếu mỗi người hiểu khác nhau:

* scope sẽ lệch,

* requirements mâu thuẫn,

* dự án dễ thất bại.

- Ví dụ

Khách hàng muốn: “Ứng dụng đơn giản.”

Developer hiểu: “Nhiều tính năng nâng cao.”

Designer hiểu: “UI hiện đại phức tạp.”

=> sản phẩm cuối:

* khó dùng,

* vượt ngân sách,

* trễ deadline.

7. Encourage Teamwork- Khuyến khích làm việc nhóm

- Quản lý rủi ro hiệu quả cần sự phối hợp của: developer, tester, BA, manager, customer.

- Không ai có thể nhìn thấy toàn bộ risk một mình.Mỗi người phát hiện một loại risk khác nhau.

Ví dụ

| Thành viên | Risk phát hiện |
| --- | --- |
| Developer | Giới hạn kỹ thuật |
| Tester | Lỗi usability |
| Security Engineer | Lỗ hổng bảo mật |
| Manager | Thiếu ngân sách |
| Customer | Chức năng khó sử dụng |

Kết hợp lại:

→ đánh giá risk đầy đủ hơn.

- 7 nguyên tắc của SEI giúp:

* phát hiện rủi ro sớm,

* giảm chi phí sửa lỗi,

* tăng khả năng thành công dự án,

* tránh failure trong software engineering.

# 28.3 Risk Identification - Nhận diện rủi ro

- Mục tiêu: tìm tất cả các rủi ro có thể xảy ra.

- Các nguồn rủi ro:

Product Size -Quy mô sản phẩm

Business Impact - Tác động kinh doanh

Customer Characteristics - Đặc điểm khách hàng

Process Definition -  Định nghĩa quy trình

Technology - Công nghệ

Environment - Môi trường

Staffing - Nhân sự / Nguồn nhân lực

- Cần trả lời:

* Điều gì có thể sai?

* Vì sao xảy ra?

* Hậu quả là gì?

| Thành phần rủi ro (Risk Component) | Driver (Nguyên nhân/Tác nhân) | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- |
| Performance | Hiệu năng thấp | Hệ thống hoạt động chậm, xử lý không ổn định hoặc không đáp ứng được số lượng người dùng yêu cầu |
| Cost | Vượt ngân sách | Chi phí phát triển, triển khai hoặc bảo trì cao hơn kế hoạch ban đầu |
| Support | Khó bảo trì | Hệ thống khó sửa lỗi, nâng cấp hoặc mở rộng trong tương lai |
| Schedule | Trễ tiến độ (deadline) | Dự án không hoàn thành đúng thời gian đã đề ra |

- Flowchart nhận diện rủi ro

Collect Information (Thu thập thông tin)->Analyze Project (Phân tích dự án)-> Find Possible Risks(Tìm rủi ro tiềm ẩn)->  Document Risks (Ghi nhận rủi ro)

- ví dụ:

Dự án sử dụng AI để nhận diện biển số xe tự động.

Camera có thể hoạt động kém khi trời mưa hoặc thiếu ánh sáng.

Server dễ quá tải vào giờ cao điểm.

Mất Internet có thể làm gián đoạn hệ thống.

Có nguy cơ sai lệch dữ liệu thanh toán và ùn tắc bãi xe.

Nhóm phát triển cần nhận diện sớm technical risk để:

nâng cấp server,

sao lưu dữ liệu,

kiểm tra hệ thống định kỳ,

chuẩn bị phương án dự phòng.

# 28.4 Risk Projection- Ước lượng rủi ro

- Đánh giá:

* xác suất xảy ra,

* mức ảnh hưởng,

* mức ưu tiên.

## Risk Table

| Rủi ro | Xác suất | Mức độ ảnh hưởng | Mức độ ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- |
| Nhân sự nghỉ việc | 70% | Cao | Cao |
| Thay đổi yêu cầu | 60% | Trung bình | Trung bình |
| Máy chủ gặp sự cố | 20% | Nghiêm trọng | Cao |

- Công thức Risk Exposure: RE = P \times C

Trong đó: (P): Probability, (C): Cost/Consequence

# 28.5 Risk Refinement- Phân rã rủi ro

Risk Refinement là quá trình phân chia một rủi ro lớn thành nhiều rủi ro nhỏ hơn nhằm:dễ phân tích, dễ theo dõi, dễ kiểm soát, và xác định chính xác nguyên nhân gây ra vấn đề.

Ví dụ:

Trong Software Engineering, nhóm dự án xác định một “Performance Risk” (rủi ro hiệu năng) của hệ thống quản lý bãi giữ xe.

Rủi ro này có thể được chia nhỏ thành:

- Database bottleneck (nghẽn cơ sở dữ liệu),

- Network latency (độ trễ mạng),

- Memory overload (quá tải bộ nhớ),

- CPU overload (quá tải CPU).

Sau khi phân rã: nhóm phát triển dễ tìm nguyên nhân chính, dễ đánh giá mức độ ảnh hưởng,

và xây dựng giải pháp phù hợp cho từng vấn đề.

Flowchart

Large Risk-> Break Into Smaller Risks-> Analyze Each Risk

- Ý chính

  Risk Refinement giúp xác định nguyên nhân gốc của vấn đề.

  Rủi ro càng cụ thể thì việc xử lý càng hiệu quả.

  Giúp nhóm dự án kiểm soát rủi ro tốt hơn và giảm khả năng bỏ sót vấn đề quan trọng

# 28.6 Risk Mitigation, Monitoring, and Management - Giảm thiểu – theo dõi – quản lý rủi ro

- Sau khi rủi ro được xác định và phân tích, nhóm phát triển cần xây dựng kế hoạch để giảm tác động của rủi ro và chuẩn bị cách xử lý nếu rủi ro thực sự xảy ra. Quá trình này được gọi là RMMM (Risk Mitigation, Monitoring, and Management).

- Risk Mitigation (Giảm thiểu rủi ro): Risk Mitigation là quá trình thực hiện các biện pháp nhằm giảm khả năng rủi ro xảy ra,hoặc giảm mức độ ảnh hưởng nếu rủi ro xuất hiện. Mục tiêu của hoạt động này là ngăn chặn rủi ro trước khi nó gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến dự án.

- Risk Monitoring (Theo dõi rủi ro): Risk Monitoring là quá trình theo dõi các dấu hiệu cho thấy rủi ro có khả năng xảy ra. Việc giám sát thường xuyên giúp nhóm phát triển phát hiện sớm vấn đề để kịp thời đưa ra giải pháp xử lý. Monitoring tập trung vào các chỉ số cảnh báo,tình trạng hệ thống,tiến độ dự án,hành vi bất thường.

- Risk Management (Quản lý/Xử lý rủi ro): Risk Management là việc chuẩn bị kế hoạch hành động khi rủi ro thực sự xảy ra. Kế hoạch này thường được gọi là: Kế hoạch dự phòng, Kế hoạch thay thế / kế hoạch sao lưu dự phòng, Kế hoạch khôi phục. Mục tiêu là giúp dự án tiếp tục hoạt động và giảm thiểu thiệt hại.

Kết luận:

Risk Mitigation, Monitoring, and Management là quá trình giúp dự án phần mềm kiểm soát rủi ro một cách toàn diện. Việc kết hợp giữa giảm thiểu, theo dõi và chuẩn bị phương án xử lý giúp nhóm phát triển hạn chế thiệt hại, duy trì tiến độ và nâng cao khả năng thành công của dự án.

# 28.7 The RMMM Plan

Trong Software Engineering, sau khi nhận diện và phân tích rủi ro, nhóm phát triển cần xây dựng một kế hoạch cụ thể để kiểm soát các rủi ro đó. Kế hoạch này được gọi là RMMM Plan (Risk Mitigation, Monitoring, and Management Plan).

RMMM Plan là tài liệu mô tả:

rủi ro có thể xảy ra,

cách giảm thiểu rủi ro,

cách theo dõi dấu hiệu rủi ro,

và phương án xử lý nếu rủi ro thực sự xảy ra.

Đây là tài liệu quan trọng giúp dự án chủ động trước các tình huống bất ngờ thay vì chỉ phản ứng khi sự cố đã xuất hiện.

1. Ý nghĩa của RMMM

RMMM gồm ba hoạt động chính:

| Thành phần | Ý nghĩa |
| --- | --- |
| Risk Mitigation | Giảm khả năng hoặc mức độ ảnh hưởng của rủi ro |
| Risk Monitoring | Theo dõi dấu hiệu và tình trạng rủi ro |
| Risk Management | Chuẩn bị kế hoạch xử lý khi rủi ro xảy ra |

Ba hoạt động này liên kết với nhau để tạo thành một quy trình quản lý rủi ro hoàn chỉnh.

2. Vai trò của RMMM Plan

RMMM Plan giúp:

phát hiện rủi ro sớm,

giảm thiểu thiệt hại cho dự án,

kiểm soát tiến độ và chi phí,

nâng cao chất lượng sản phẩm,

chuẩn bị phương án xử lý trước khi sự cố xảy ra.

Nếu không có RMMM Plan, dự án thường xử lý sự cố một cách bị động, dẫn đến:

chậm tiến độ,

tăng chi phí,

mất dữ liệu,

hoặc thất bại dự án.

3. Cấu trúc của RMMM Plan

| Thành phần | Nội dung | Ví dụ | Mục đích |
| --- | --- | --- | --- |
| Risk Description | Mô tả rủi ro có thể xảy ra | Thay đổi yêu cầu hệ thống | Giúp xác định vấn đề cần quản lý |
| Probability | Xác suất rủi ro xảy ra | 70% | Đánh giá mức độ có khả năng xảy ra |
| Impact | Mức độ ảnh hưởng của rủi ro | Cao | Xác định hậu quả đối với dự án |
| Mitigation | Biện pháp giảm thiểu rủi ro | Cố định yêu cầu sau giai đoạn phân tích | Giảm khả năng hoặc tác động của rủi ro |
| Monitoring | Cách theo dõi rủi ro | Kiểm tra tiến độ hàng tuần | Phát hiện sớm dấu hiệu rủi ro |
| Contingency Plan | Kế hoạch dự phòng khi rủi ro xảy ra | Gia hạn sprint hoặc bổ sung nhân sự | Giúp dự án tiếp tục hoạt động ổn định |

# 28.8 Summary- Tổng kết chương

Nội dung chính toàn chương:

Risk là phần không thể tránh trong software project.

Risk Management giúp: giảm thất bại, giảm chi phí, tăng chất lượng.

Quy trình tổng quát:

Seven Principles of Risk Management (SEI)

| Principle | Ý nghĩa |
| --- | --- |
| Maintain a Global Perspective | Nhìn tổng thể |
| Take a Forward-Looking View | Dự đoán tương lai |
| Encourage Open Communication | Giao tiếp cởi mở |
| Integrate | Tích hợp quy trình |
| Continuous Process | Theo dõi liên tục |
| Shared Vision | Đồng nhất mục tiêu |
| Teamwork | Làm việc nhóm |